## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 32 | 32
1 |  | 5
2 |  | 8
3
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
21 | 20 | 20
20 | 18 | 19
19 | 16 | 19
18 | 16 | 18
17 | 15 | 17
16 | 15 | 17
15 | 15 | 15
14 | 14 | 13
13 | 12 | 13
12 | 12 | 11
11 | 10 | 9
10 | 10 | 8
9 | 8 | 7
8 | 8 | 7
7 | 6 | 6
6 | 4 | 6
5 | 4 | 5
4 | 2 | 4
3 | 2 | 4
2 | 2 | 4
1 | 0 | 4
0 | 0 | 0