## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 15 | 15
1 |  | 8
2 |  | 3
3 |  | 4
4 | 0
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
21 | 23 | 23
20 | 23 | 22
19 | 22 | 20
18 | 19 | 20
17 | 15 | 18
16 | 14 | 17
15 | 12 | 17
14 | 10 | 17
13 | 8 | 17
12 | 6 | 19
11 | 6 | 12
10 | 4 | 8
9 | 4 | 8
8 | 4 | 8
7 | 4 | 5
6 | 5 | 4
5 | 3 | 4
4 | 3 | 3
3 | 3 | 3
2 | 1 | 3
1 | 1 | 1
0 | 0 | 0